## Hoja1
Identificador | Descripción | Duración | Requisito
A | Quitar cerámicas | 2 | none
B | Instalar cableado | 3 | A
C | Instalar calentador | 1 | B,E
D | Instalar bomba | 3 | E
E | Instalar tuberías | 2 | A
F | Instalar jacuzzi | 2 | C,D
G | Pruebas y ajustes | 2 | F